## План мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки исполнения | Основные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |  |
|  | Организация проведения обследования условий жизни и социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним. | 2009-2010 гг |  | Комитет социальной защиты населения (КСЗН) |
|  | Оказание адресной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, по результатам проведенного обследования их социально-экономического положения | 2009-2010 гг |  | Комитет социальной защиты населения |
|  | Организация и проведение диспансеризации инвалидов и участников ВОВ | 2009-2010 гг |  | Зам. главного врача по АПР, главные врачи ЛПУ района |
|  | Обеспечение социальной помощи на дому нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны | Весь период |  | КСЗН, Центр «Надежда» |
|  | Организация вручения ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим право на соответствующую социальную поддержку, документов на право вселения в жилые помещения | В течение 2009-2019 гг |  | Жилищный комитет, Администрации МО Ломоносовский муниципальный район |
|  | Организация и проведение Дней открытых дверей для ветеранов и участников ВОВ в целях проведения комплексных медицинских осмотров врачами-специалистами | 2 раза в год |  | Зам. главного врача по АПР, главные врачи ЛПУ района |
|  | Организация медицинского обслуживания ветеранов на дому. | 2009-2010 гг |  | Зам. главного врача по АПР, главные врачи ЛПУ района |
|  | Открытие стационара на дому на Броннинском участке ВОП | I квартал 2009 г. |  | Зам. главного врача по АПР |
|  | Организация осмотров выездными специализированными бригадами ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) участников ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». | по графику в течение года |  | Зам. главного врача по АПР |
|  | Обеспечение приоритетной внеочередной госпитализации участников ВОВ при наличии показаний. | 2009-2010 гг |  | Зам. главного врача по лечебной части, районные специалисты |
|  | Косметический ремонт отделения сестринского ухода Лебяженской участковой больницы. | I-II квартал 2009 г. |  | Зам. главного врача по лечебной части, начальник АХЧ |
|  | Организация госпитализации нуждающихся в федеральные и областные ЛПУ, в Госпиталь для инвалидов и ветеранов. | 2009-2010 гг |  | Зам. главного врача по ТОР, главные врачи ЛТТУ района |
|  | Организация санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов ВОВ по показаниям. | 2009-2010 гг |  | Зам. главного врача по АПР |
|  | Обеспечение лекарственными препаратами, выписка льготных рецептов ветеранам и инвалидам ВОВ | в течение года |  | Зам. главного врача по АПР, главные врачи ЛПУ района |
|  | Организация встреч с представителями советов ветеранов по вопросам здравоохранения. | в течение года |  | Заместители главного врача |
| 1.16. | Обеспечение первоочередного оформления документов на предоставление мест в Ленинградские областные стационарные учреждения социального обслуживания инвалидам и участникам ВОВ | постоянно |  | КСЗН |
| 1.17. | Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ в рамках ежегодной областной акции «Забота» | Апрель 2009-2010 годы |  | Комитет социальной защиты населения |
| 1.18. | Ежегодное традиционное вручение блокадникам Ломоносовского района натуральной помощи в виде продуктовых наборов к Дню полного освобождения Ленинграда от блокады | Январь 2009-2010 гг |  | КСЗН, Главы волостей, ЗАО «Филипп Моррис Ижора» |
| 1.19. | Оказание материальной помощи труженикам тыла к 65- летию Победы | Май 2009-2010 гг |  | КСЗН, общественные организации |
| 1.20. | Вручение праздничных продовольственных наборов участникам ВОВ Ломоносовского района к 9 мая | Май 2009-2010 гг |  | КСЗН,администрации поселений |
| 1.21. | Оказание материальной помощи узникам фашистских концлагерей к 65-летию Победы | Апрель 2010 года |  | КСЗН, общественная организация «Память детства» |
|  | 2. Памятно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
|  | Реставрация надписей на досках на мемориале «гора Колокольня» | Апрель- май 2009 г. |  | Комитет по культуре Администрации МО Ломоносовский муниципальный район |
|  | Ремонт памятника Гора Колокольня д.Гостилицы | Июнь- август 2009 г. |  | Комитет по культуре |
|  | Проверка состояния памятников, ревизия мемориальных досок на мемориалах Ломоносовского района. | Июль 2008 г. Август 2009 г. Апрель 2010 г. |  | Комитет по культуре, Администрации городских и сельских поселений. |
|  | Продолжение работ, направленных на поиск и установление имен погибших в годы Великой Отечественной войны при защите Ораниенбаумского плацдарма. Обеспечить увековечивание имен погибших на воинских захоронениях. | Весь период |  | МУ «Районный историко-краеведческий музей», Комитет по культуре |
|  | Косметический ремонт помещений музея боевой Славы в Ломоносовском РДК | Февраль-март 2009 г. |  | Комитет по культуре, Ломоносовский РДК |
|  | Митинг Памяти, посвященный 21-ой годовщине вывода войск из Афганистана (13-15 февраля); | Февраль 2010г. |  | Комитет по культуре, Ломоносовский РДК |
|  | Акция по благоустройству территории памятников и братских могил молодежью Ломоносовского района (по поселениям, май - ноябрь); |  |  | Комитет по культуре, Комитет молодежной политики |
|  | Районная акция «Помоги памятникам Отечества» | Апрель-май 2010 г. |  | Комитет по образованию, Администрации городских и сельских поселений. |
| 3. Тематические, информационно-пропагандистские и культурные мероприятия. Издательская деятельность. |  |  |  |  |
|  | Обновление экспозиции музея боевой Славы ветеранов Ораниенбаумского плацдарма. | Январь -апрель 2009 г. |  | Комитет по культуре, МУ «Районный историко-краеведческий музей», Совет ветеранов Ораниенбаумского плацдарма |
|  | Организация в Районном историко-краеведческом музее Ломоносовского муниципального района выставки, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. | Апрель 2010г. |  | Комитет по культуре |
|  | Изготовление печатной продукции: - выпуск книги « Фронтовики…» - выпуск сборника о «Народном самодеятельном коллективе» ансамбле песни ветеранов Ораниенбаумского плацдарма - изготовление дипломов , грамот для участников районных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. | Декабрь 2008 г. – январь 2009 г. Февраль-май 2009 г. |  | Комитет по культуре. Инфомационно- организационный центр Комитета по культуре |
|  | Проведение тематических встреч, выставок, вечеров, бесед и других мероприятий, посвященных 66-й годовщине полного освобождения в Центральной районной библиотеке им. Рубакина и Детской районной библиотеке. | Весь период (по отдельному плану) |  | Комитет по культуре. Центральная районная библиотека им. Рубакина |
|  | Создание фильма о ветеранах Ораниенбаумского плацдарма. « Рубежи обороны пролегают сквозь сердце мое…» | Январь-апрель 2009 г. |  | Комитет по культуре. |
|  | Участие в Областных фестивалях народного творчества, конкурсах, мероприятиях, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. | По плану |  | Комитет по культуре. |
|  | Областной историко-фольклорный праздник « Копорская потеха» | Июнь 2010 г. |  | Комитет по культуре |
|  | Проведение районных фестивалей, конкурсов, творческих отчетов, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне: - Районный фестиваль патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна…» - Районный фестиваль детского и юношеского творчества «Дебют» - Открытая районная выставка художников Ломоносовского района - Районная выставка мастеров ДПИ Ломоносовского района - Районный фестиваль народной песни | Январь-май 2010г. |  | Комитет по культуре |
|  | Проведение тематических встреч, вечеров и других различных мероприятий, посвященных событиям, людям, памятным местам Великой Отечественной войны. | Январь-май 2010г. |  | Комитет по образованию |
|  | Проведение мероприятий в рамках празднования 65-летия Победы : - Торжественная встреча, посвященная 66-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда - Автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма для школьников и ветеранов, посвященный 66-летию полного снятия блокады Ленинграда. - Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества - Торжественный районный митинг на мемориале в д.Гостилицы и на горе Колокольня - Благотворительный праздничный концерт для ветеранов войны и труда ( ДК д.Горбунки) - Традиционная торжественная встреча ветеранов Ораниенбаумского плацдарма в Ломоносовском районе в РДК, посвященная Дню Победы - День памяти защитников Отечества - Тематический вечер, посвященный началу обороны Ленинграда - Тематический вечер, посвященный Дню памяти… 22 июня -Закладка Аллеи Славы на горе Колокольня | Январь-май 2010г. |  | Комитет по образованию, комитет по культуре, Администрации городских и сельских поселений |
|  | Праздничное оформление учреждений культуры, памятных мест связанных с Великой Отечественной войной. | Май 2010 г. |  | Комитет по культуре |
|  | Митинги на местах боев на Ораниенбаумском плацдарме, встречи ветеранов. | Май 2010 г. |  | Администрации городских и сельских поселений. |
|  | Праздничные концерты, народные гуляния | Май 2010 г. |  | Администрации городских и сельских поселений |
|  | Автопробег ветеранов Великой отечественной войны и учащейся молодежи Ломоносовского района по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма, посвященный 65 годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады | 29 января 2010 г. |  | Комитет по образованию, комитет по культуре, комитет молодежной политики, Администрации городских и сельских поселений. |
|  | VIII слет допризывной молодежи Ломоносовского муниципального района, посвященный празднику «День защитника Отечества» на базе воинской части 3526 (п. Лебяжье); | 20 февраля 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Районный смотр-конкурс музеев образовательных учреждений, посвященный 65-летию Великой Победы | Декабрь 2009 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Участие в проведении районного фестиваля патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна» (районный дом культуры г. Ломоносов); | Февраль 2010г. |  | Комитет по культуре |
|  | Комплексная Спартакиада МО «Ломоносовский район» среди молодежи и взрослых по 12 видам спорта, посвященная 65-летию Победы ( по назначению); | Январь-май 2010г. |  | Комитет молодежной политики |
|  | 45-я Спартакиада школьников Ломоносовского района | Сентябрь 2009-май 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Фестиваль «Дети и книги» с участием талантливой молодежи и молодых писателей, посвященных 65-ой годовщине победы в ВОВ. (Молодежно-спортивный центр Новоселье, апрель ); | Май 2010 г. |  | Комитет молодежной политики |
|  | Проведение турниров КВН между школьными и молодежными командами поселений (Д/К д. Горбунки); | апрель – ноябрь 2010г. |  | Комитет молодежной политики |
|  | Районный конкурс сочинений «След войны» | Январь 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Молодежный турслет Ломоносовского района, посвященный 65-летию Победы (Лебяженское г/п,); | Июнь 2010 г. |  | Комитет молодежной политики |
|  | Открытый Чемпионат по боксу, посвященный 65-летию Победы (ДК д. Горбунки); | Март 2010 г. |  | Комитет молодежной политики |
|  | Открытое Первенство Ломоносовского района по лыжным гонкам, посвященное 65-летию Победы (д. Ретселя). | Март 2010 г. |  | Комитет молодежной политики |
|  | Участие в областных мероприятиях, посвященных 65-летию Победы. | Январь-май 2010г. |  | Комитет по культуре, комитет по образованию |
|  | Проведение личного Первенства д. Гостилицы по шахматам, посвященного 65-летию Победы | Март 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Проведение турнира МО «Ломоносовский район» по футболу, посвященного 65-летию Победы ( п. Ижора, д. Горбунки) | Май 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Районный конкурс-выставка детских рисунков «Война глазами детей» | Февраль-март 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Создание сайта Ломоносовского района «Равнение на Победу» | Февраль 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Районный конкурс Ломоносовская информатика, посвященный 65-летию Победы | Февраль-март 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Научно-практическая конкурс-конференция исследовательских работ «Отечество», посвященная памяти В.В.Федорова | Март 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Районный фестиваль патриотической песни «О войне, пожарищах…» | Март 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Фотовыставка «Этот день Победы!» | Март-апрель 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | Апрель 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Районные акции «Забота», «Милосердие» (помощь ветерану), «Письмо ветерану» | Апрель-май 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Уроки Памяти | Май 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Оборонно-спортивная детско-юношеская и туристская игра «Зарница» | Май 2010 г. |  | Комитет по образованию |
|  | Учебные военно-полевые сборы юношей 10 класса школ Ломоносовского муниципального района | Июнь 2010 г. |  | Комитет по образованию |
| 3.40 | Конкурс творческих работ среди воспитанников Центра «Надежда» «С чего начинается Родина?», посвященный дням воинской славы России | 2007-2010 годы |  | КСЗН,Центр «Надежда» |
| 3.41. | Организация встречи ветеранов ВОВ с воспитанниками Центра «Надежда» | 2008-2010 годы |  | КСЗН, администрации поселений, Центр «Надежда» |
| 3.42. | Проведение цикла мероприятий, посвященных 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Центре «Надежда» | 2 квартал 2010 года |  | КСЗН,администрации поселений, Центр «Надежда» |
| 3.43. | Организация торжественного праздничного вечера для ветеранов ВОВ, находящихся на обслуживании в Центре «Надежда» | Апрель-май 2010гг |  | Администрация Центра «Надежда» |
| 3.44. | Участие в областной выставке творчества пожилых людей и инвалидов, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | Октябрь 2010 года |  | Комитет социальной защиты населения |
| 3.45. | Конкурс на лучшую публикацию в средствах массовой информации, посвященную 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | Декабрь 2010 года |  | Комитет социальной защиты населения |
| 3.46. | Вручение праздничных поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны с привлечением социальных работников и школьников Ломоносовского района | Апрель-май 2009 года |  | КСЗН,комитет по образованию |
| 5. Организационные мероприятия по подготовке к 65-летию Победы |  |  |  |  |
|  | Образование оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий | Сентябрь 2009 г. |  | Администрация МОЛомоносовский муниципальный район |
| - 3 | Подготовка смет по праздничным мероприятиям | В течение года |  | Администрация МОЛомоносовский муниципальный район |